Утверждаю

Директор школы

________/Сат А.А./

Дорожная карта реализации целевой модели наставничества в МБОУ Чыргакинской СОШ на 2023-2024 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Август 2023 | Сат А.А., директор школы Ооржак О.М., заместитель директора по УВР |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ Чыргакинской СОШ | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества школе - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в школе - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в школе - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в школе - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества (издание | Август 2023 | Сат А.А., директор школы |

|  |  |  | приказа). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | сентябрь-октябрь | Сат З.Э., методист |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | сентябрь 2023 г | Сат А.А., директор школы |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | октябрь 2023 г | Ооржак О.М., зам. по УВР, Сат З.Э., методист |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. - Информирование общественности | сентябрь- октябрь 2023 г | Сат А.А., директор школы, администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | сентябрь-октябрь 2023 г | Ооржак О.М., заместитель директора по УВР, классные руководители |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | сентябрь-октябрь 2023г | Сат З.Э., методист Ооржак О.М., зам.по УВР |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | сентябрь-октябрь 2023 г | Сат З.Э., методист |
|  |  |  | 3. Проведение семинара для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | сентябрь 2023 г | Сат А.А., директор школы |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | сентябрь-октябрь 2022 г | Сат З.Э., методист |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | октябрь 2023 г | Сат З.Э., методист |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | ноябрь, 2023 г | Сат З.Э., методист |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | сентябрь 2023 г | Сат А.А., директор школы |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | октябрь-ноябрь 2023 г | Сат З.Э., методист |
| 5. | Формирование наставнических пар | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | ### ноябрь ### 2023 г | Сат З.Э., методист |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар». | ### Сентябрь ### 2023 г | Сат А.А., директор школы |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых | ### октябрь ### 2023 г | наставники |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым | ### 2023-2024 учебный год | Ооржак О.О., педагог – психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | ### 2023-2024 учебный год | наставники |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | февраль 2024 | Сат З.Э., методист |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2024 | Сат З.Э., методист |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2024 | Сат А.А., директор школы |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы - Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года". | Май 2024 | Сат З.Э., методист |